## Sheet1
|  | (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
ID | Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Descrição
Planejamento e Documentoação
1 | Levantamento e organização de requisitos | 4 | 8 | 12 |  | :¦
2 | DVS - DOCUMENTO DE VISÃO DE SISTEMA (DVP) | 16 | 24 | 40 | :(
4 | Estimativa detalhada | 2 | 4 | 6 |  | :¦
5 | Criação do Kanban | 2 | 4 | 6 |  | :¦
6 | Preparação de Slides (por entrega) | 4 | 8 | 12 |  | :¦
Banco de Dados
1 | Modelagem do banco (DER + regras) | 8 | 16 | 24 |  |  | :)
2 | Criação das tabelas e migrations | 8 | 16 | 24 |  |  | :)
3 | Scripts iniciais (categorias, grupos, etc.) | 8 | 16 | 24 |  |  | :)
Backend
1 | Configuração do ambiente | 2 | 4 | 6 |  |  | :)
2 | Autenticação (login) | 2 | 4 | 6 |  | :¦
3 | API CRUD Cliente | 4 | 8 | 12 |  |  | :)
4 | API CRUD Produto | 8 | 16 | 24 |  |  | :)
5 | Estoque - Adição, Remoção e Validação de Quantidade | 8 | 16 | 24 |  |  | :)
6 | Carrinho | 4 | 8 | 12 |  | :¦
7 | Venda - Somente o registro | 4 | 8 | 12 |  | :¦
8 | Regras de Frete | 4 | 8 | 12 |  | :¦
9 | Regras de pagamento e cupons | 8 | 16 | 24 |  | :¦
10 | Regras de Devolução e Troca | 8 | 16 | 24 |  | :¦
11 | Recomendação de Itens - IA | 8 | 16 | 24 |  | :¦
12 | Chatbot - IA | 8 | 16 | 24 |  | :¦
13 | Treinamento IA | 4 | 8 | 12 |  | :¦
14 | Testes básicos backend | 4 | 8 | 12 |  | :¦
Frontend
1 | Protótipos (Figma/HTML) | 16 | 24 | 36 | :(
2 | Estrutura base e layout | 16 | 24 | 36 | :(
3 | Front CRUD Cliente | 16 | 24 | 36 | :(
4 | Front CRUD Produto | 16 | 24 | 36 | :(
5 | Tela Carrinho e Checkout | 16 | 24 | 36 | :(
6 | Painel Admin (Pedidos/Estoque) | 16 | 24 | 36 | :(
7 | Chatbot - IA | 8 | 16 | 24 |  |  | :)
Deploy e Integração
1 | Configuração githubs | 2 | 4 | 6 |  |  | :)
2 | Deploy (frontend + backend + banco) | 2 | 4 | 6 |  |  | :)
|  | 236 | 416 | 628